| Vad | När | Vem/Vilka |
| --- | --- | --- |
| Inventera arkivhanteringen. | Så snart interimsstyrelsen har börjat arbeta | Arkivansvarig, arbetsgrupp |
| Utarbeta underlag för beslut om avslutande och påbörjande av arkiv. | Så snart interimsstyrelsen har börjat arbeta | Arkivansvarig, arbetsgrupp |
| Upprätta plan och arbetssätt för arbetet med att avsluta och påbörja arkiv. | Så snart interimsstytrelsen har börjat arbeta | Arbetsgrupp/kyrkoherdar/ |
| Besluta om avslutande och påbörjande av arkiv inför ny pastoratsbildning. | Våren under omställningsåret | Interimsstyrelsen |
| Inventering över vilka handlingar som behöver vara tillgängliga i den nya enheten, pågående ärenden. | Hösten innan ikraftträdandet | Kyrkoherde/Arkivansvarig/a |
| Fatta beslut om var de avslutade, pågående och nystartade arkiven ska förvaras. (KO kap 55 § 8) | Hösten innan ikraftträdandet | Interimsstyrelsen |
| Upprätta diarium och arkiv för den nya organisationen.Arkivplan, Arkivbeskrivning, Arkivförteckning. Riktlinjer. | Under omställningsåret (ska finnas på plats den när det nya pastoratet träder ikraft) | Kyrkoherde/Arkivansvarig, arbetsgrupp |
| Rensning och arkivläggning | Helst under omställningsåret (men kan vänta) | Kyrkoherde/Arkivansvarig, arbetsgrupp |
| Se till att alla personalmappar är intakta, d.v.s. att alla personalmappar som är avslutade är rensade och arkiverade och att alla aktiva personalmappar är uppdaterade. | Helst under omställningsåret (men kan vänta) | Kyrkoherde/HR |
| Se till att alla ingående församlingars arkiv fram till att nytt pastorat bildas är uppordnade och förtecknade. | Under omställningsåret eller senare | Kyrkoherde/Arkivansvarig, arbetsgrupp |
| Avsluta arkiv i församlingar och pastorat som upphör. | Hösten innan ikratffrädandet (eller under det nya pastoratets första år) | Kyrkoherde/Arkivansvarig i respektive församling/pastorat som ingår i den nya organisationen |

Observera att det som står i kolumnen vem/ansvar är dem som aktivt handlägger och lämnar förslag. Beslutsmandatet kan ligga på förtroendemannaorganisationen.